## Slide 1
Manajemen Proyek TI
Pertemuan 12

## Slide 2
Kuis Activity-on-Node
Kode Aktivitas | Nama Aktivitas | Ketergantungan | Durasi
A | Pengumpulan Data | - | 10
B | Analisis | A | 15
C | Desain | B | 10
D | Advertising | B | 10
E | Implementasi | B,C | 20
F | Pemasaran | D,E | 10
G | Data Manajemen | E | 15
H | Evaluasi | F,G | 5
Notes: A-B-C-E-G-H

## Slide 3
Budgeting
Sebuah proses untuk melakukan estimasi biaya yang diperlukan agar proyek bisa berlangsung
Selama proyek berjalan biaya ini akan diperiksa kembali untuk memastikan keefektifitasannya

## Slide 4
4 Metode Budgeting
Ada empat jenis anggaran umum yang digunakan:
(1) inkremental,
(2) berbasis aktivitas,
(3) proposisi nilai, dan
(4) berbasis nol

## Slide 5
Inkremental
Metode penganggaran yang paling umum karena sederhana dan mudah dimengerti.
Metode anggaran ini sesuai untuk digunakan jika biaya utama tidak berubah dari tahun ke tahun.

## Slide 6
Berdasarkan Aktivitas
Pendekatan penganggaran top-down yang menentukan jumlah input yang diperlukan untuk mendukung target atau output yang ditetapkan.
Kegiatan ditentukan agar memenuhi target

## Slide 7
Berdasarkan Proporsi Nilai
Penganggaran mempertimbangkan sebagai berikut:
  Mengapa jumlah ini termasuk dalam anggaran?
  Apakah item tersebut berguna?
  Apakah nilai barang lebih besar dari biayanya? Jika tidak, maka adakah alasan lain mengapa biaya tersebut dapat dibenarkan?

## Slide 8
Berdasarkan Nilai 0
Penganggaran berbasis nol dimulai dengan asumsi bahwa semua anggaran departemen adalah nol dan harus dibangun kembali dari awal.
Manajer harus dapat membenarkan setiap pengeluaran yang ada.

## Slide 9
Anggaran Operasi
Dalam penganggaran terdapat beberapa item yang harus dipertimbangkan:
  Pendapatan
  Biaya Variabel
  Biaya Tetap
  Pengeluaran Bukan Operasi

## Slide 10
Pendapatan
Pendapatan biasanya meliputi:
  Volume (unit, kontrak, pelanggan, produk, dll.)
  Harga (harga rata-rata, harga per unit, harga segmen, dll.)

## Slide 11
Biaya Variable
Biaya variabel termasuk:
  Komisi penjualan
  Biaya pemrosesan pembayaran
  Kargo
  Konsumsi
  ATK

## Slide 12
Biaya Tetap
Contoh biaya tetap termasuk:
  Menyewa
  Kantor pusat
  Asuransi
  Telekomunikasi
  Utilitas

## Slide 13
Biaya Bukan Operasi
Contoh pengeluaran yang mungkin termasuk dalam anggaran adalah:
  Bunga
  Keuntungan atau Kerugian
  Pajak