## Slide 1
Manajemen Proyek TI
Pertemuan 10

## Slide 2
Work Control Package
Kontrol adalah elemen terakhir dalam siklus implementasi perencanaan-pemantauan-pengendalian
Kontrol difokuskan pada tiga elemen proyek
  Performa
  Biaya
  Waktu

## Slide 3
Mengontrol Kinerja
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kinerja proyek memerlukan kontrol:
  Masalah teknis yang tidak terduga muncul
  Sumber daya tidak mencukupi saat dibutuhkan
  Kesulitan teknis yang tidak dapat diatasi
  Masalah kualitas atau keandalan terjadi
  Klien membutuhkan perubahan dalam spesifikasi
  Komplikasi fungsional inter timbul
  Terobosan teknologi mempengaruhi proyek

## Slide 4
Mengontrol Biaya
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan biaya proyek memerlukan kontrol:
  Kesulitan teknis membutuhkan lebih banyak sumber daya
  Lingkup pekerjaan meningkat
  Tawaran awal terlalu rendah
  Pelaporan buruk atau tidak tepat waktu
  Penganggaran tidak memadai
  Perubahan harga input terjadi

## Slide 5
Mengontrol Waktu
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan jadwal proyek membutuhkan kendali:
  Kesulitan teknis memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan
  Urutan tugas salah
  Input material, personel, atau peralatan yang diperlukan tidak tersedia saat dibutuhkan
  Tugas sebelumnya yang diperlukan tidak lengkap

## Slide 6
Tujuan Kontrol
Ada dua tujuan mendasar kontrol:
  Pengaturan hasil melalui perubahan kegiatan
  Penatagunaan aset organisasi
Manajer proyek harus sama-sama memperhatikan regulasi dan konservasi
Manajer proyek harus menjaga aset fisik organisasi, sumber daya manusianya, dan sumber daya keuangannya.

## Slide 7
Kontrol Aset Fisik
Membutuhkan kendali atas penggunaan aset fisik
Peduli dengan pemeliharaan aset, baik preventif atau korektif.
Juga waktu perawatan atau penggantian serta kualitas perawatan.
Menyiapkan jadwal perawatan sedemikian rupa untuk menjaga peralatan

## Slide 8
Kontrol Sumber Daya Manusia
Pengelolaan sumber daya manusia membutuhkan pengendalian dan pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan manusia
Proyek menyediakan lahan subur untuk mengolah orang
Karena proyek-proyek itu unik, orang-orang yang mengerjakan proyek dapat memperoleh berbagai pengalaman dalam waktu yang cukup singkat.

## Slide 9
Kontrol Sumber Daya Keuangan
Teknik-teknik kontrol keuangan, baik konservasi maupun regulasi, telah dikenal luas:
  Kontrol aset saat ini
  Anggaran proyek
  Kontrol investasi modal
Kontrol ini dilakukan melalui serangkaian analisis dan audit yang dilakukan oleh fungsi akuntansi / pengontrol

## Slide 10
Cont’d
Representasi fungsi akuntansi / pengendalian pada tim proyek adalah wajib
Organisasi induk bertanggung jawab atas konservasi dan penggunaan yang tepat atas sumber daya
Uji tuntas mensyaratkan bahwa organisasi yang mengusulkan proyek melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengungkapan yang masuk akal

## Slide 11
Tiga Tipe Kontrol Proses
Keputusan harus dibuat mengenai:
  Pada titik apa dalam proyek akan dikendalikan iberikan
  Apa yang harus dikontrol
  Bagaimana itu akan diukur
  Berapa banyak penyimpangan yang akan ditoleransi
  Cara menemukan dan memperbaiki penyimpangan potensial sebelum terjadi.

## Slide 12
Cont’d
Tidak peduli apa tujuannya,mengendalikan proyek ada dua tipe dasar mekanisme kontrol yang dapat digunakan:
  Go / no-go control
  Post Control
Kontrol cybernetic adalah yang ketiga, tetapi mekanisme kontrol yang kurang umum yang jarang langsung berlaku untuk proyek.

## Slide 13
Control Go / No-go
Ambil bentuk pengujian untuk melihat apakah ada prasyarat yang telah terpenuhi
Sebagian besar kontrol dalam manajemen proyek termasuk dalam kategori ini
Jenis kontrol ini dapat digunakan pada hampir setiap aspek proyek
Kontrol Go / no-go hanya beroperasi jika dan jika controller menggunakannya

## Slide 14
Persyaratan Informasi untuk Kontrol Go / no-go
Proposal proyek, spesifikasi rencana, jadwal dan anggaran berisi semua informasi yang diperlukan untuk menerapkan kontrol go / no-go untuk proyek
Milestone adalah kunci dari event dari kontrol kegiatan yang sedang berlangsung
Milestone inilah hasil proyek dalam bentuk output dalam-proses atau output akhir

## Slide 15
Post Control
Pasca-kontrol diterapkan setelah fakta
Diarahkan menuju peningkatan peluang untuk proyek masa depan yang mencapai tujuan
Ini diterapkan melalui dokumen yang relatif formal yang berisi empat bagian berbeda:
  Tujuan proyek
  Milestone, check point, dan anggaran
  Laporan akhir tentang proyek
  Rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan proses

## Slide 16
Karakteristik Sistem Kontrol
Sistem kontrol yang baik:
  Harus fleksibel
  Harus hemat biaya
  Harus benar-benar bermanfaat
  Harus memenuhi kebutuhan nyata proyek
  Harus beroperasi tepat waktu
  Sensor dan monitor harus cukup akurat dan tepat untuk mengendalikan proyek dalam batas-batas yang fungsional untuk klien dan organisasi induk

## Slide 17
Cont’d
Seharusnya sesederhana mungkin
Seharusnya mudah dirawat
Harus mampu diperpanjang atau diubah
Harus sepenuhnya didokumentasikan ketika diinstal dokumentasi harus mencakup program pelatihan yang lengkap dalam operasi sistem

## Slide 18
Sistem Kontrol
Semua sistem kontrol menggunakan umpan balik sebagai kontrol proses
Kontrol kinerja, biaya, dan waktu biasanya memerlukan input data yang berbeda:
  Kinerja
  Anggaran
  Jadwal

## Slide 19
Kinerja
pemberitahuan perubahan teknik, hasil pengujian, pemeriksaan kualitas, tiket pengerjaan ulang, tingkat memo

## Slide 20
Anggaran
Anggaran untuk arus kas aktual, pesanan pembelian, absensi, laporan pendapatan, biaya jam kerja, laporan perbedaan akuntansi

## Slide 21
Jadwal
Llaporan benchmark, laporan status, jaringan PERT / CPM, grafik nilai yang didapat, grafik Gantt, WBS, dan rencana aksi

## Slide 22
Alat Kontrol
Analisis ragam dan proyeksi tren merupakan alat untuk digunakan manajer proyek dalam mengendalikan proyek
Rencana anggaran atau kurva pertumbuhan waktu atau biaya yang diharapkan untuk tugas tertentu diplot
Nilai aktual diplot sebagai garis putus-putus karena pekerjaan sebenarnya selesai